## 수행계획서
팀원 : 고병진, 김정수, 임예은, 최은호
일정계획표 |  |  | 프로젝트명
2024.01.24 ~ 2024.02.20 |  |  | 3WORK : WWW (Wellbeing life With Every Workout) 공동체 참여와 업무 수행, 그리고 정기적인 운동이 조화롭게 결합되어 현대인의 건강한 라이프스타일을 촉진하고자 한다.
작성자 |  |  | 문서 버전 | v0.1
최초 작성일 | 2024-01-26 |  | 최종 수정일
진행단계 | 수행내용 | 상세수행내용 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 실제개발기간 | 수행 (O/X) | 기간 (수행) | 실제기간 (수행) | 1월 4주 |  |  | 1월 5주 |  |  | 2월 1주 |  | 2월 2주 |  |  |  |  | 2월 3주 |  |  |  |  | 2월 4주
[10 empty] | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20
1. 착수 | 1-1. 프로젝트 착수 | 주제선정 / 기능정리 | 전원 | 2024-01-24 | 2024-01-26 | 2024.01.24 ~ 2024.01.26 | O | 3 | 3 | 1월 4주 24: 3; 1월 4주 25: 3; 1월 4주 26: 3
|  | 수행계획서 작성 | 전원 | 2024-01-26 | 2024-01-30 | 2024.01.26 ~ 2024.01.30 |  | 3 | 3 | 1월 4주 26: 3; 1월 5주 29: 3; 1월 5주 30: 3
|  | 세부 일정 협의 | 전원 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024.01.26 ~ 2024.01.26 | O | 1 | 1 | bar: 1월 4주 26
2. 분석/설계 | 2-1. 업무분석 및 회의 | 담당별 업무 분석 | 전원
|  | UI 디자인 (화면 설계) | 전원 | 2024-01-26
|  | 요구사항 정의서 (Use-Case) | 전원
|  | 테이블 정의서 (ERD) | 전원 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024.1.29 ~ 2024.1.30 | O | 2 | 2 | 1월 5주 29: 2; 1월 5주 30: 2
3. 개발 | 3-1. 인덱스 페이지 | 환영 문구
| 3-2. 메인 페이지 | 회원가입
로그인
아이디 & 비밀번호 찾기
각 운동별 노래 추천
운동복 브랜드 추천
| 클릭하면 리스트 나오기 | 보조기구 정보 제공
영양제 & 보조식품 추천
근처 운동 장소 제공
건강 뉴스
| 클릭하면 리스트 나오기 | 운동 꿀팁 제공
운동 효과
| 3-3. 커뮤니티 | 회원 검색 (키워드)
| 3-4. 유저 페이지 | 나만의 짐 만들기
프로필 수정
방명록 작성
캘린더
배경음악 설정
| 3-5. 바닥글 (Footer) | 개인정보 처리방침
이용약관
4. 테스트 | 4-1. 테스트 및 보안 | 오류 수정
| 4-2. 최종 점검 | 최종 배포
5. 발표 | 5-1. 발표 준비 | PPT 제작
5-2. 최종발표
6. 산출물 | 산출물 제작

## 요구사항 정의서
팀원별 고유 색상
고병진
김정수
임예은
최은호
요구사항 ID | 요구사항명 | 기능 ID | 기능명 | 기능적 요구사항 | 상세 설명 | UI : 화면
SIGNUP | 회원가입 | SIGNUP-01-01 | 이메일 중복 검사 | 중복된 이메일로 가입이 되지 않는다. | JavaScript의 onblur를 이용해서 자동으로 중복 검사 진행 → 이메일이 중복되면 '중복된 이메일입니다.' 문구 출력 → 이메일이 중복되지 않으면 '사용가능한 이메일입니다.' 문구 출력 중복된 이메일일 경우, 회원가입 버튼 비활성화
|  | SIGNUP-01-02 | 닉네임 중복 검사 | 중복된 닉네임은 사용할 수 없다. | JavaScript의 onblur를 이용해서 자동으로 중복 검사 진행 → 닉네임이 중복되면 '중복된 닉네임입니다.' 문구 출력 → 닉네임이 중복되지 않으면 '사용가능한 닉네임입니다.' 문구 출력 중복된 닉네임일 경우, 회원가입 버튼 비활성화
|  | SIGNUP-01-03 | 연락처 정규식 검사 | {3}-{4}-{4} 형태로 기입이 가능하다. | JavaScript의 onblur를 이용해서 자동으로 정규식 검사 진행 → 형식이 맞지 않으면 ''-' 포함 11자리로 입력해주세요.' 문구 출력 → 형식이 맞지 않으면 회원가입 버튼 비활성화
|  | SIGNUP-01-04 | 이름 정규식 검사 | 한글로만 기입이 가능하다. | '한글만 입력이 가능합니다.' 문구 출력
|  | SIGNUP-01-04 | 비밀번호 정규식 검사 | 영문 대/소문자, 숫자, 특수문자만 입력 가능하다. 영문 대/소문자 + 숫자 + 특수문자가 포함되지 않으면 회원가입은 불가하다. | '영문 대/소문자, 숫자, 특수문자를 포함해 8자 이상 입력해주세요.' 문구 출력
|  | SIGNUP-01-05 | 비밀번호 일치/불일치 검사 | 비밀번호 확인 검사 후, 일치하면 회원가입이 가능하다. | JavaScript의 onblur를 이용해서 자동으로 일치/불일치 검사 진행 → 비밀번호가 일치하지 않으면 '비밀번호가 일치하지 않습니다.' 문구 출력 → 비밀번호가 일치하지 않으면 회원가입 버튼 비활성화
|  | SIGNUP-01-06 | 도로명 주소 조회 | 주소 입력 시, 도로명 주소를 이용해 입력이 가능하다. | DOM API로 구성된 KAKAO 주소 찾기 API 사용
|  | SIGNUP-01-07 | 회원가입 항목 공백검사 | 이메일, 닉네임, 비밀번호, 이름, 성별, 전화번호, 주소 중 미입력된 항목이 있을 시, 회원가입이 진행되지 않는다. | 회원가입 버튼 클릭 시, 공백검사 진행 공백이 있을 시, '모든 항목을 입력해주세요.' 팝업창 제시
|  | SIGNUP-01-08 | 이용약관 체크 | 이용약관 체크를 안했을 시, 회원가입이 진행되지 않는다. | 이용약관 체크를 안했을 시, 회원가입 버튼 비활성화
LOGIN | 로그인 |  | 이메일 중복 검사

## 테이블 정의서
테이블 정의서
PK : 빨간색 | FK : 파란색 | UNIQUE : 초록색
[T] user : 회원 |  |  | [T] music : 노래 |  | [T] exercise : 운동 정보 |  | [T] board : 방명록
회원 번호 [PK] | uno |  | 곡 번호 [PK] | mno | 정보 번호 [PK] | eno | 글 번호 [PK] | bno
아이디 [UNIQUE] | uid |  | 곡명 | mname | 운동명 | ename | 글 내용 | bcontent
비밀번호 | upassword |  | 가수명 | msinger | 설명 | econtent | 회원 번호 [FK] | uno
이름 | uname |  | 앨범명 | malbum | 운동 사진 | eimage | ➡ extends baseEntity : [T] baseEntity
닉네임 [UNIQUE] | unickname | [5 empty] | 작성일 | createdDate
주소 | uaddress | [5 empty] | 수정일 | updatedDate
연락처 | uphone |  | [T] food : 건강식품 |  | [T] news : 건강 뉴스 |  | ➡ private user (@ManyToOne)
생년월일 | ubirth |  | 식품 번호 [PK] | fno | 뉴스 번호 [PK] | nno | ➡ private reply (@OneToMany)
➡ extends baseEntity : [T] baseEntity |  |  | 식품명 | fname | 제목 | ntitle
작성일 | createdDate |  | 설명 | fcontent | 내용 | ncontent
수정일 | updatedDate |  | 가격 | fprice | 기사 이미지 | nimage | [T] reply : 댓글
➡ private role : [T] role |  |  | 식품 사진 | fimage | 기사 날짜 | ndate | 댓글 번호 [PK] | rno
관리자 | admin | [5 empty] | 댓글 내용 | rcontent
회원 | user | [5 empty] | 회원 번호 [FK] | uno
➡ private board (@OneToMany) |  |  | [T] item : 기구&운동복 |  |  |  | ➡ extends baseEntity : [T] baseEntity
➡ private reply (@OneToMany) |  |  | 아이템 번호 [PK] | ino |  |  | 작성일 | createdDate
➡ private profile (@OneToMany) |  |  | 품목명 | iname |  |  | 수정일 | updatedDate
➡ private cart (@OneToMany) |  |  | 설명 | icontent |  |  | ➡ private user (@ManyToOne)
|  |  | 가격 | iprice |  |  | ➡ private board (@ManyToOne)
|  |  | 아이템 사진 | iimage
[T] profile : 프로필
회원 번호 [FK] | uno
한 줄 소개 | pcontent |  | [T] cart : 장바구니
배경음악 | pbgm |  | 장바구니 번호 [PK] | cno
관심사 | plike |  | 식품 번호 [FK] | fno
프로필 사진 | pimage |  | 회원 번호 [FK] | uno
방문자 수 | pvisit |  | 아이템 번호 [FK] | ino
➡ private user (@ManyToOne)
➡ private item : [T] item
➡ private food : [T] food